## Bienes-Obra
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS [EXTERNOS COOPERACION SUIZA CONTRATO AmCen31 7F-07761.01/02.05.HC
PROYECTO AGUA Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TEUPASENTI
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado $ | Costo Final $
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1.1 | Ejecucion de Obras A y S en escuelas ruta 1 | LPN | 1.1 | LPN-1-001-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  | 141446
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
1.2 | Ejecucion de Obras A y S en escuelas ruta 1 | LPN | 1.2 | LPN-1-002-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  | 109500
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
1.3 | Ejecucion de Obras A y S en escuelas ruta 1 | LPN | 1.3 | LPN-1-003-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  | 128310
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
1.4 | Ejecucion de Obras A y S en escuelas ruta 1 | LPN | 1.4 | LPN-1-004-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  | 76114
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
1.5 | Ejecucion de Obras A y S en escuelas ruta 1 | LPN | 1.5 | LPN-1-005-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  | 86099
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6 | Ejecucion de Obras A y S en escuelas ruta 1 | LPN | 1.6 | LPN-1-006-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  | 125380
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1 | Compra de computadora con sus perifericos | 2C | 2.1 | 2-001-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-04-21 | 2014-04-25 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-10 |  |  | 1000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Compra de Mobiliario para Oficina | 2C | 2.2 | 2-002-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-04-21 | 2014-04-25 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-10 |  |  | 800
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
2.3 | Compra de Impresora Multifuncional | 2C | 2.3 | 2-003-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-04-21 | 2014-04-25 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-10 |  |  | 250
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
2.4 | Adquisicion de Motos | 3C | 2.4 | 2-001-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-04-21 | 2014-04-25 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-10 |  |  | 3500
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.1 | Tecnico Responsable de la Unidad Ejecutora Local | 3C | 3.1 | 03-001-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-12-30 | 2014-04-30 |  |  | 12000
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.2 | Administrador de la Unidad Ejecutora Local | 3C | 3.2 | 03-002-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 14704/2014 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-06-01 | 2014-04-01 | 2014-12-30 | 30/14/2014 |  |  | 7200
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.3 | Analista de Adquisiciones | 3C | 3.3 | 03-003-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-12-30 | 2014-12-30 |  |  | 3900
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Papeleria , Utiles y Reproducciones | 2C | 3.4 | 03-004-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 500
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.5 | Publicaciones en Diarios | 2C | 3.5 | 03-005-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 2014-05-03 | 2014-05-03 | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-09 | 2014-05-09 |  |  | 400
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.6 | Conexión Internet | 2C | 3.6 | 03-006-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 240
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.7 | Contratacion de Supervision lote 1 | 3C | 3.7 | 03-07-001-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-06-21 | 2014-06-21 |  |  | 14144.62
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.8 | Contratacion de Supervision lote 2 | 3C | 3.8 | 03-08-001-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-06-21 | 2014-06-21 |  |  | 10950.02
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.9 | Contratacion de Supervision lote 3 | 3C | 3.9 | 03-09-002-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-06-21 | 2014-06-21 |  |  | 12831.02
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.1 | Contratacion de Supervision lote 4 | 3C | 3.1 | 03-10-004-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-06-21 | 2014-06-21 |  |  | 7611.41
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Contratacion de Supervision lote 5 | 3C | 3.11 | 03-11-005-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-06-21 | 2014-06-21 |  |  | 8609.91
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
3.12 | Contratacion de Supervision lote 6 | 3C | 3.12 | 03-12-006-2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-06-21 | 2014-06-21 |  |  | 12538.02
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 763324 | #REF!
|  | REAL | [22 empty] | #REF! | #REF!
| Fecha de emisión: |  | 2014-04-22 |  | Emitido por: |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UEL Teupasenti]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Higinio Neptaly Amador, Coordinador de Adquisiciones y Municipalidad de Teupasenti]
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA59: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen